## 总览看板
总览看板
先填项目记录，再做一次小验证，最后复盘。这里每个项目一行，手动更新最新结论。
项目编号 | 项目名称 | 当前进度 | 最重要的未验证问题 | 已有证据与记录编号 | 下一步（只写一件事） | 下次查看日期
示例-01 | 【虚构示例】儿童可打印练习页 | 尚未验证 | 家长是否愿意为省备课时间付费？ | 暂无真实证据；见验证记录“示例-验01” | 先做一页样张，找家长试用
项目-01
怎样开始 | 在项目记录里填“项目-01”，不用一次填完；先写为什么想做、谁有问题、最小验证。
怎样新增 | 复制项目记录中“项目-01”的整组问题，换成项目-02；其他页沿用同一个编号。
怎样复查 | 每次验证新增一行，保留原来的假设和结果；复盘后更新本页，不覆盖历史证据。
进度怎么写 | 用自己的话写清楚，例如：待了解、准备验证、验证中、继续小试、暂停、停止。
示例说明 | 所有“示例”内容仅演示填写方法；没有真实访谈、销售或成交，不代表推荐你做这个生意。
垂直信息库：从想法到持续维护
明确问题 → 核对来源与权限 → 做最小样本 → 找人真实使用 → 验证付费 → 交付与维护 → 复盘调整
下面是项目-01的阶段记录。完成标准是检查提示，进度、证据、阻碍和下一步由你填写。有关键疑问就回到前一步。
阶段 | 完成时应该留下什么 | 实际进度 | 证据／记录编号 | 卡在哪里 | 下一步 | 目标日期
1 明确问题 | 说清谁在什么场景需要哪些信息，现有办法哪里不够。
2 核对来源 | 样本有原始来源、核对日期、使用权依据；未知权限先不发布。
3 做最小样本 | 只围绕一个任务做少量记录；字段清楚、信息可核查，先能手动交付。
4 真实使用 | 有人用样本完成具体任务；记录参与人数、实际使用、失败和无回应。
5 验证付费 | 写清价格与交付范围；记录实际购买与拒绝，不能只看赞美。
6 交付与维护 | 有更新周期、失效标记、纠错入口和工时记录；核算持续成本。
7 复盘决定 | 根据证据选继续、缩小范围、调整、暂停或停止；留下原因。

## 项目记录
项目记录
一个项目一组问题。先写自己的判断；不知道就写“待验证”，把事实和猜测分开。
项目编号 | 要想清楚的问题 | 我的回答（可以先写猜测） | 提示／证据来源与链接 | 记录日期
项目-01 | 为什么想做？ |  | 是自己遇到问题、看到别人需求，还是只觉得新鲜？想得到什么？
项目-01 | 谁使用？谁付钱？ |  | 具体到一类人和一个场景；使用的人与决定购买的人可能不同。
项目-01 | 帮他完成什么事？ |  | 他最近一次遇到这个问题是什么时候？多频繁、多麻烦？
项目-01 | 现在怎么解决？不解决会怎样？ |  | 列出具体替代品、自己动手、免费方案和什么都不做。
项目-01 | 有什么特点？为什么会换用？ |  | 写能被验证的区别，不只写“更好”“更便宜”。
项目-01 | 从哪里找到第一批人？ |  | 你能接触谁？对方在哪里？联系和获取一个用户要花多久／多少钱？
项目-01 | 愿意付钱，还是只是夸好？ |  | 准备给出什么明确价格与交付内容？什么真实动作才算证据？
项目-01 | 我能交付吗？成本多少？ |  | 制作、检查、获客、交付、修改、客服、退款分别要什么能力和时间？
项目-01 | 交付后还会需要吗？ |  | 一次买完就结束，还是会再次使用／购买？怎样知道？
项目-01 | 隐私、版权和规则有没有问题？ |  | 是否涉及个人资料、未成年人、受保护内容或平台规定？先确认再收集／发布。
项目-01 | 做它会挤掉什么？ |  | 不做这个，我最值得做什么？投入同样时间，有没有更合适的选择？
项目-01 | 最小验证和停止条件？ |  | 先验证哪个最可能让项目不成立的假设？多久、花多少、什么结果才继续？
项目-01 | 信息从哪来，允许怎么用？ |  | 记录原始链接、提供者、使用条款／授权依据和核对日期。公开可看不等于可以复制售卖。
项目-01 | 信息库最少要有哪些字段？ |  | 围绕一个用户任务设计字段。哪些必填？怎样避免重复？先做少量可核查样本。
项目-01 | 多久更新，过期怎么办？ |  | 为容易变化的信息设核对周期，显示最后核对日期；过期、失效和来源中断分别怎么处理？
项目-01 | 错了怎么改，谁来核实？ |  | 提供反馈入口，保留修改日期、修改原因和原始证据；争议信息先标待核实。
项目-01 | 长期维护撑得住吗？ |  | 每周新增／核对多少条？每条几分钟？加上工具、获客、客服成本，收入能否覆盖？
示例-01 | 为什么想做？ | 【虚构】假设家长准备练习材料费时间，希望测试能否帮他们节省时间。 | 填写演示；非真实调研
示例-01 | 谁使用？谁付钱？ | 【虚构】孩子使用，家长决定并付钱；先了解一种年龄段、一个具体练习任务。 | 填写演示；非真实调研
示例-01 | 帮他完成什么事？ | 【虚构】假设家长想在家安排一次短练习，减少找题和排版时间。 | 填写演示；非真实调研
示例-01 | 现在怎么解决？不解决会怎样？ | 【虚构】可能用免费打印材料、现成练习册、自己出题，或不做额外练习；均待了解。 | 填写演示；非真实调研
示例-01 | 有什么特点？为什么会换用？ | 【虚构】设想一页一个任务、黑白省墨、附说明；是否更方便需要家长实际试。 | 填写演示；非真实调研
示例-01 | 从哪里找到第一批人？ | 【虚构】先从愿意交流的家长开始；能否接触到合适的人尚未验证，不批量发消息。 | 填写演示；非真实调研
示例-01 | 愿意付钱，还是只是夸好？ | 【虚构】价格未定。先观察实际打印和使用，再以明确价格测试购买；目前没有成交。 | 填写演示；非真实调研
示例-01 | 我能交付吗？成本多少？ | 【虚构】需自己制作原创内容、检查答案、测试打印效果；制作和售后成本待计时。 | 填写演示；非真实调研
示例-01 | 交付后还会需要吗？ | 【虚构】是否再次使用或索要下一份还未知；不能把一次下载当作长期需求。 | 填写演示；非真实调研
示例-01 | 隐私、版权和规则有没有问题？ | 【虚构】不用真实儿童姓名或照片作记录；只收必要、去标识的家长反馈；不用未获授权素材。 | 填写演示；非真实调研
示例-01 | 做它会挤掉什么？ | 【虚构】先用3小时小试，避免没验证就做整套材料；其他选择由自己填写。 | 填写演示；非真实调研
示例-01 | 最小验证和停止条件？ | 【虚构】先看家长是否实际打印使用；示例上限和标准见“示例-验01”。 | 填写演示；非真实调研
示例-01 | 信息从哪来，允许怎么用？ | 【虚构】练习页需原创或有明确商用授权；若改做信息库，逐一核实来源使用权限。 | 填写演示；非真实调研
示例-01 | 信息库最少要有哪些字段？ | 【虚构】本示例不做信息库；对应信息库项目可先列名称、分类、来源、核对日期等必要字段。 | 填写演示；非真实调研
示例-01 | 多久更新，过期怎么办？ | 【虚构】材料版本改变时重新检查；信息库项目需单独填写更新频率及责任人。 | 填写演示；非真实调研
示例-01 | 错了怎么改，谁来核实？ | 【虚构】发现题目或答案有误时记录、核实并更正，保留版本，不悄悄删除错误记录。 | 填写演示；非真实调研
示例-01 | 长期维护撑得住吗？ | 【虚构】制作和检查需计时；信息库还要估算持续核对资料的工时，不能只算首次搭建。 | 填写演示；非真实调研

## 验证记录
验证记录
一次验证一行。先写判断标准和投入上限，结束后补实际结果。赞美、试用和付款分开记录。
验证编号 | 项目编号 | 原来的假设 | 怎么试／希望对方做什么 | 事先约定的标准与投入上限 | 证据来源／日期 | 实际结果与原想法的差别 | 下一步与继续／停止理由
示例-验01 | 示例-01 | 【虚构】部分家长愿意用练习页，减少自己找题的时间。 | 计划：做1页原创样张，请5位自愿参与的家长试用；只问家长是否打印、使用、愿否按明确价格购买。 | 演示标准：7天内，至少2位家长实际使用才继续试；总计不超过3小时、人民币50元。费用与人数均为示例。 | 尚未执行；无真实来源；执行日期待填 | 尚未执行，不能判断需求或付费意愿。试用不等于付费。 | 先测试能否找到合适家长；超出上限或无人实际使用则暂停，记录原因。
验-01 | 项目-01
证据怎么留 | 写原话、实际动作、人数和分母、来源链接及日期。记录拒绝和无回应，不只记录喜欢的人。
怎样判断付费 | “挺好”“以后会买”只算表达兴趣。明确价格后的真实购买更接近付费证据；不要把未执行计划写成销售。
投入上限 | 开始前写最晚结束时间、最多花多少小时／多少钱。未达到标准先复盘，避免一直投入。

## 复盘
复盘
一次复盘一行。用证据解释想法怎么变了，再决定继续、调整、暂停或停止。
项目编号 | 复盘日期 | 这次做了什么／对应验证编号 | 发现了什么／证据说明什么 | 之前漏想了什么 | 决定与原因 | 下一步／完成时间
示例-01 |  | 【虚构填写演示】尚未执行；示例-验01 | 暂无结论，不能因为自己觉得有用就确认有需求。 | 家长可能没有打印机；免费材料也许已经够用；付费者与使用者不同。 | 暂不扩大制作。先验证家长能否方便打印并实际使用。 | 做1页样张；时间由自己填写
项目-01
复盘时问自己 | 我原来相信什么？哪些证据支持或推翻了它？还有什么没测，不能下结论？
防止只看成功 | 谁没有回应、没用或没买？是接触错人、问题不重要、价格不合适，还是产品不好用？
选择下一步 | 只选一个最影响决定的问题去试。停止也保留理由，避免过一阵又从头猜。